ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

CРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 245

АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

План ОЭР  на 2012–13 учебный год

  - этап ОЭР

Тема: «Методическое портфолио    учителя  как  условие повышения эффективности профессиональной деятельности».

Цель исследования: создать методическое портфолио учителя, которое будет влиять на повышение эффективности его профессиональной деятельности.

Гипотеза исследования: методическое портфолио учителя будет влиять на повышение эффективности профессиональной деятельности если:

- Будет разработана единая структура методического портфолио;

- Будут определены условия достижения результатов педагогической деятельности учителей;

- Будет разработан механизм использования портфолио учителями;

- Будет сформирована мотивация учителя для работы с портфолио;

- Будет создана система оценивания уровня профессионализма учителя через партнерство: учитель-ученик, учитель-учитель, учитель-родитель, учитель-администрация.

Задачи исследования:

- Составить программу обучения  учителей-исследователей.

- Разработать требования к содержанию и оформлению методического портфолио.

- Обеспечить использование портфолио в урочной и внеурочной деятельности.

- Совершенствовать рабочие программы по предметам, исходя из целей и задач ОЭР.

- Разработать диагностические методики для исследования образовательных результатов.

- Подготовить к выпуску методические рекомендации по теме «Из опыта работы школы».

- Распространить полученный опыт.

| месяц | Организационно-методическая деятельность |  |  |  | Содержательно-практическая деятельность По освоению инновационной идеи |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Постоянно действующий семинар | Отслеживание результатов | УМК | Педсовет, совещания при директоре | С учащимися | С педагогами | С родителями |
| Сентябрь | Заседание МО «Составление плана Работы на 2012-2013 уч. год.» | Заинтересованность учителей. Внесение своих предложений в План работы ОЭР. | Анализ УМК учителями-исследователями | Оценка педагогического труда учителей. | Подготовка к школьному туристическому слету. | Создание творческой группы учителей-исследователей. Индивидуальное планирование 1-го этапа экспериментальной работы учителями. Определение тематики курсов повышения квалификации для учителей и прохождение их. | Индивидуальные консультации. Проведение родительских собраний |
| октябрь | Семинар «Разделы методического портфолио» | Составление Планов работы Учителями-исследователям Создания персональных портфолио учителями, участвующими в эксперименте. | Корректировка программы ОЭР. Создание условий для работы учащихся и учителей с компьютерами, организационной техникой и Интернетом. (прохождение курсов по ИКТ, умение работать с мультимедийным аппаратом, с интерактивной доской). Создание класса с мультимедийным оборудованием. Расширение словаря терминов по ОЭР. | Определение резервов учебного плана школы для организации ОЭР. Участие учителей-исследователей в районном конкурсе педагогических достижений. | Изучение продуктов учебной деятельности учащихся. Подготовка и проведение школьного тура предметных олимпиад (описание технологии подготовки к олимпиадам учащихся). | Оформления портфолио учителями- исследователям Анализ отслеживания программ учебников Открытые уроки по различным предметам. Торжественное заседание школьного математического общества (открытое мероприятие). | Родительская конференция Знакомство родителей с ходом ведения ОЭР в школе. |
| Ноябрь | Консультации с учителями-исследователями |  |  | Контроль хода экспериментальной работы |  | Подготовка к печати статей по теме ОЭР. Проведение учебно-познавательной игры «Экологическое обозрение». |  |
| декабрь | Семинар для учителей –предметников и педагогов дополнительного образования : «Связь дополнительного образования с учебной деятельностью». |  |  | Заседание Председателей ШМО. Подготовка к научно-практической конференции. Подготовка и проведение промежуточного самоанализа экспериментаторов. | Научно-практическая конференция «Мир вокруг нас» |  | Приглашение родителей на научно-практическую конференцию |
| январь | Семинар «Условия повышения педагогической компетентности учителя» |  |  | Оценка педагогического труда учителей. | Участие в районной научно-практической конференции «Лабиринты наук». | Мероприятия внеурочной деятельности МО «История» | Индивидуальные консультации |
|  |  |  |  | Консультация с учителями-исследователями по подготовке к педсовету | Подготовка проектных работ и других творческих работ учащихся для школьного сайта. |  |  |
| Февраль |  |  |  | Педагогический совет: «Методическое портфолио учителя как условие повышения эффективности профессиональной деятельности» |  | Мероприятия внеурочной деятельности в рамках МО «Математика» |  |

| Март | Семинар: «Представление своего инновационного опыта» |  |  |  | Анкетирование учащихся и сравнение полученных результатов с предыдущими | Мастер-классы учителей-исследователей по теме «Профессиональная компетенция учителя» | Приглашение родителей на мастер-классы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Апрель | Семинар: «Подготовка к защите ОЭР школы на экспертном совете в ИМЦ» |  |  | Педсовет «Анализ 1-го этапа ОЭР» Отчет о работе на педагогическом совете школы. |  | Районное мероприятие – круглый стол «Условия повышения профессиональной компетентности учителя» | Анализ отзывов родителей о работе учителей-исследователей. |

| Май |  |  |  | Защита ОЭР школы на экспертном совете в НМЦ |  |  | Проведение родительских собраний в 9-м классе по теме «Создание профильного класса» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ожидаемый результат | Педагогический словарь Освоение учителем технологии составления методического портфолио Дополненный список литературы по проблеме. Материалы совместного заседания творческих групп и методических объединения. | Мониторинг и диагностика. Материалы исследования 1-го этапа. Материалы внутришкольного контроля. | План постоянно-действующего семинара учителей. План работы учителя-исследователя. Печатные статьи учителей-исследователей по теме ОЭР. Методичка «Методическое портфолио учителя и его разделы» Страничка в школьном сайте «ОЭР в школе». Сайты учителей-исследователей Лучшие работы учащихся в электронном виде. Создание учебно-методического комплекса. Создание медиотеки учителями-исследователями. | Рекомендации. Творческие отчеты. | Работы учащихся. Результаты участия в олимпиадах, конкурсах и т.д. | Создание и ведение портфолио. Индивидуальные планы учителей-исследователей. Анализ посещенных уроков. Отчеты учителей-исследователей о проделанной работе за 1 год. | Поддержка и понимание родителями проводимого эксперимента в школе. Отзывы родителей о работе учителей |